## 0
PROGRAMA Y RETORNO DE TAREAS
FECHA: | 2026-05-04
N° OT | EQUIPO | PLANTA | DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | EMPRESA | RETORNO | OBSERVACIONES
REFERENCIA
FRE & GAS | [6 empty] | TERM ¦ TERMINADA
CONT ¦ CONTINÚA
CANC ¦ CANCELADA
FDM ¦ PENDIENTE POR FALTA DE MATERIALES
PTNI SSA | NOTF320/EQP | SSA (ARO) | Correctivo- Sist Fire & Gas - SE 192. Av. manuales, sistemas diluvio, detección mezcla explosiva, H2, detección de incendio/aspiración | TISICO FIRE&GAS | FDM | Faltan Andamios | FMO ¦ PENDIENTE POR FALTA DE MANO DE OBRA
PTNI ARO | EQP | ARO-(Magna) | Prvo Sist Fire & Gas -U-1700/1800. Detección de llama y avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | TERM
INSP ¦ PENDIENTE POR INSPECCIÓN
FCL ¦ PENDIENTE POR FACTORES CLIMÁTICOS
CTR ¦ PENDIENTE POR CONTRATISTA
EPT ¦ DEMORA EN ENTREGA DE PERMISO DE TRABAJO
EDE ¦ DEMORA EN ENTREGA DE EQUIPO
PGR ¦ PENDIENTE POR PROGRAMACION
IOOM ¦ INTERVENCION DE OTROS OFICIOS MECANICA
IOOX ¦ INTERVENCION DE OTROS OFICIOS METALURGIA
IOOE ¦ INTERVENCION DE OTROS OFICIOS ELECTRICIDAD
[6 empty] | + | IOOI ¦ INTERVENCION DE OTROS OFICIOS INSTRUMENTOS
PP0 ¦ PENDIENTE POR PRIORIDAD 0
PLN ¦ PENDIENTE POR PLANIFICACION
CONM ¦ PENDIENTE POR CONFIABILIDAD MECANICA
CONE ¦ PENDIENTE POR CONFIABILIDAD ESTATICOS
CALC ¦ PENDIENTE POR CAMBIO DE ALCANCE
PTD ¦ PENDIENTE POR DISTRIBUCION ELECTRICA

## Desplegables (hidden)
PROGRAMA Y RETORNO DE TAREAS AREA
TERM
CONT
CANC
FDM
FMO
INSP
FCL
SEG
CTR
EPT
EDE
FEM
PGR
IOOM
IOOX
IOOE
IOOI
PP0
PLN
CONM
CONE
CALC
PTD